## Indice
Horizon Scan NFR — schede dei rischi · ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno
Una scheda per rischio, nell'ordine della classifica (score composito), con i valori VALIDATI del registro. Testi: testi di A1 dal registro (senza A6); numeri, fonti e urgenza vengono dal registro e non li cambia nessun agente. Clic sull'ID per aprire la scheda. Prodotto dal comando python esegui_ciclo_locale.py schede.
# | ID | Rischio | Score | Urgenza | Livello | Esito | Owner
1 | NFR-01 | Frodi su pagamenti istantanei abilitate da AI generativa ◆ | 4.4 | AGIRE ORA | Attivazione | Variato | Funzione Antifrode
2 | NFR-07 | Ransomware presso un fornitore di servizi di pagamento ◆ | 3.75 | Entro l'anno | Attenzione | Confermato | Funzione ICT & Security Risk
3 | NFR-12 | Errori operativi nei pagamenti istantanei obbligatori | 3.65 | Entro l'anno | Attenzione | Confermato | Funzione Operations
4 | NFR-02 | Concentrazione su un fornitore cloud critico ◆ | 3.3 | Margine 1 anno | Monitoraggio | Confermato | Funzione ICT & Security Risk
5 | NFR-03 | Greenwashing nella commercializzazione di prodotti ESG | 3 | Entro l'anno | Attenzione | Confermato | Funzione Compliance
6 | NFR-05 | Errori di processo nella migrazione del core banking | 3 | Margine 1 anno | Monitoraggio | Confermato | Funzione Operations
7 | NFR-06 | Esfiltrazione di dati tramite strumenti di AI non autorizzati | 3 | Entro l'anno | Attenzione | Confermato | Funzione Sicurezza delle Informazioni
8 | NFR-10 | Informazioni errate ai clienti da assistenti di AI generativa | 3 | Margine 1 anno | Monitoraggio | Confermato | Funzione Customer Experience
9 | NFR-13 | Vertenze e carenza di competenze in funzioni IT critiche | 3 | Entro l'anno | Monitoraggio | Nuovo | Da assegnare
10 | NFR-09 | Violazione di sanzioni internazionali tramite triangolazioni ◆ | 2.9 | Margine 1,3 anni | Monitoraggio | Confermato | Funzione Compliance
11 | NFR-04 | Eventi climatici estremi su sedi e data center | 2.8 | Entro l'anno | Attenzione | Confermato | Funzione Business Continuity
12 | NFR-11 | Fine del supporto dei sistemi di pagamento legacy | 2.8 | AGIRE ORA | Attivazione | Confermato | Funzione IT Operations
13 | NFR-08 | Accessi impropri di dipendenti ai dati dei clienti | 2.75 | Margine 1 anno | Monitoraggio | Confermato | Funzione Sicurezza delle Informazioni
Legenda — Imp = Impatto, Prob = Probabilita, Pross = Prossimita, Vel = Velocity (1-5, 5 = peggiore; n.v. = non valutata, nessuna fonte ne documenta i tempi). Rilevanza di una fonte per la previsione: Alta = fonte primaria o caso documentato, Media = fonte specializzata, Bassa = generalista. Presidio = giudizio della Banca sui controlli, fuori dallo score. X = anni per decidere e avviare la mitigazione; Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi; AGIRE ORA = X + Y > Z. Livello di allerta (calcolato dal registro): Attivazione = almeno due fra AGIRE ORA, KRI in rosso, notizie in peggioramento; Attenzione = uno di questi, o margine sotto l'anno con P x I alto, presidio assente o KRI in ambra; Monitoraggio = gli altri. KRI = indicatore di rischio, di esposizione (quanto la Banca e' esposta) o di evoluzione (quanto cresce il fenomeno). ◆ = tema all'attenzione del supervisore.

## NFR-01
Horizon Scan NFR — schede dei rischi · ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno
1 · NFR-01 · Frodi su pagamenti istantanei abilitate da AI generativa | [5 empty] | score 4,40 ▲ +0,20 · AGIRE ORA · Attivazione
L1-02 · Frode esterna |  | Driver: DRV-AI, DRV-CYB |  | Owner: Funzione Antifrode · Presidio: Parziale |  | ◆ Attenzione del supervisore | Esito: Variato · validato
Il rischio
Frodi a danno dei clienti tramite voci o video sintetici che inducono bonifici istantanei irrevocabili verso conti di terzi.
Razionale: il fenomeno in termini di rischio
L'AI generativa rende facile imitare la voce o il volto di un dirigente o di un familiare (causa); il cliente, convinto, ordina un bonifico istantaneo verso un conto di terzi (evento); il pagamento e' irrevocabile in pochi secondi e, con l'obbligo di rimborso dal 2027, la perdita passa dal cliente alla Banca, insieme al danno reputazionale (danno).
Valutazione, dimensione per dimensione (valori validati)
Dimensione | Valore | Perche' questo valore: informazioni e documenti
Impatto | 4 | Grave. La Relazione annuale sui pagamenti al dettaglio dell'autorita' di vigilanza annuncia l'obbligo di rimborso delle frodi APP dal 2027: la perdita attesa cresce, con sanzioni probabili e danno reputazionale nazionale, ma la continuita' della Banca non e' toccata.
Probabilita | 4 | Probabile. La Threat intelligence sulle campagne di frode con voce sintetica documenta casi ripetuti verso banche UE e i Report trimestrali frodi della Funzione Antifrode mostrano tentativi in crescita; la Banca e' esposta perche' offre i bonifici istantanei a tutta la clientela.
Prossimita | 5 | In corso presso la Banca. L'Incident report del 20/11/2026 documenta due frodi con voce sintetica su clienti corporate, con bonifici gia' eseguiti.
Velocity | 5 | Entro un mese. Dal contatto fraudolento al bonifico passano minuti e il denaro esce subito (Report trimestrale frodi Q3).
Score composito 4,40 = (0,35 x 4 + 0,25 x 4 + 0,20 x 5 + 0,20 x 5) / 1,00. La rilevanza delle fonti e' nella tabella Fonti.
Urgenza (disuguaglianza di Mosca) e livello di allerta
Livello di allerta: Attivazione — AGIRE ORA; KRI in rosso; notizie in peggioramento.
AGIRE ORA: X+Y > Z. Tempo necessario X + Y = 0,25 + 0,25 = 0,50 anni; tempo disponibile Z = 0,0 anni (Prossimita 5). Margine Z - (X + Y) = -0,50.
Cosa e' cambiato nel ciclo
• Prossimita 4 → 5: L'incident report del 20 novembre 2026 documenta due frodi con voce sintetica su clienti corporate della Banca, per bonifici istantanei gia' eseguiti. (20/11/2026)
Andamento negli ultimi trimestri
Ciclo | Imp | Prob | Pross | Vel | Score
2025Q4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.45
2026Q1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.65
2026Q2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.2
2026Q3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.2
2026Q4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.4
Fonti
Fonte |  |  | Data | Tipo | Rilevanza
Analisi interna sulle frodi da ingegneria sociale |  |  | 20/10/2025 | Interna | Alta
Threat intelligence: campagne di frode con voce sintetica verso banche UE |  |  | 15/04/2026 | Esterna | Media
Report trimestrale frodi — Funzione Antifrode |  |  | 10/06/2026 | Interna | Alta
Relazione annuale sui pagamenti al dettaglio dell'autorita' di vigilanza |  |  | 28/05/2026 | Esterna | Alta
Report trimestrale frodi Q3 — Funzione Antifrode |  |  | 12/09/2026 | Interna | Alta
Incident report: frodi con voce sintetica su clienti corporate |  |  | 20/11/2026 | Interna | Alta
Azioni
Azione |  |  |  |  | Owner |  | Orizzonte · stato
• Introdurre la verifica fuori banda per bonifici istantanei sopra soglia verso beneficiari nuovi. |  |  |  |  | Funzione Antifrode |  | 6 mesi · Approvata (ciclo 2026Q2)
Perche': Oggi la verifica fuori banda esclude i bonifici istantanei: e' il punto debole che l'azione chiude. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Attivare la verifica fuori banda per bonifici istantanei sopra soglia verso beneficiari nuovi. |  |  |  |  | Funzione Antifrode |  | 3 mesi · Approvata (ciclo 2026Q3)
Perche': Chiude il lacuna di controllo principale: la verifica approvata non e' ancora in produzione. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Campagna di sensibilizzazione dei clienti corporate sulle frodi con voce clonata. |  |  |  |  | Direzione Marketing e Comunicazione |  | 6 mesi · Approvata (ciclo 2026Q3)
Perche': Riduce la severity attesa limitando gli importi disposti su richiesta telefonica. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Anticipare al primo trimestre 2027 l'attivazione della verifica fuori banda sui bonifici istantanei. |  |  |  |  | Funzione Antifrode |  | 3 mesi · Approvata (ciclo 2026Q4)
Perche': Con due casi gia' avvenuti presso la Banca la verifica fuori banda, prevista piu' avanti, va anticipata: interrompe la frode nel momento in cui il cliente sta per pagare. |  |  |  | Effetto atteso: Meno bonifici fraudolenti eseguiti e perdite piu' basse a parita' di tentativi; il tempo di blocco dei beneficiari fraudolenti (NFR-01-K3) deve scendere, mentre la Prossimita' resta alta finche' le campagne continuano.
KRI in vigore
Indicatore |  |  |  | Valore | Soglie (attenzione / allerta) | Ciclo prima | Stato
[Evoluzione] Tentativi di frode APP per 10.000 bonifici istantanei (n/10k) |  |  |  | 6.4 | 3,0 / 6,0 | 5.3 | Rosso
Perche' lo misuriamo: Misura quanto cresce il fenomeno sul canale piu' esposto: e' il primo segnale di nuove campagne contro i clienti della Banca. |  |  |  | Effetto atteso: Con la verifica fuori banda i tentativi non calano subito, perche' dipendono dai truffatori, ma devono smettere di crescere; oltre la soglia di allerta il rischio e' in corso su larga scala.
[Esposizione] Tempo medio di blocco di un beneficiario fraudolento (ore) |  |  |  | 3.5 | 4,0 / 12,0 | 3 | Verde
Perche' lo misuriamo: Misura quanto la Banca e' esposta: piu' a lungo resta attivo un beneficiario fraudolento, piu' bonifici possono raggiungerlo. |  |  |  | Effetto atteso: Con la verifica fuori banda il tempo di blocco deve scendere sotto la soglia di attenzione; se sale, i controlli non tengono il passo delle frodi.
Legenda — Imp = Impatto, Prob = Probabilita, Pross = Prossimita, Vel = Velocity (1-5, 5 = peggiore; n.v. = non valutata, nessuna fonte ne documenta i tempi). Rilevanza di una fonte per la previsione: Alta = fonte primaria o caso documentato, Media = fonte specializzata, Bassa = generalista. Presidio = giudizio della Banca sui controlli, fuori dallo score. X = anni per decidere e avviare la mitigazione; Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi; AGIRE ORA = X + Y > Z. Livello di allerta (calcolato dal registro): Attivazione = almeno due fra AGIRE ORA, KRI in rosso, notizie in peggioramento; Attenzione = uno di questi, o margine sotto l'anno con P x I alto, presidio assente o KRI in ambra; Monitoraggio = gli altri. KRI = indicatore di rischio, di esposizione (quanto la Banca e' esposta) o di evoluzione (quanto cresce il fenomeno). ◆ = tema all'attenzione del supervisore.

## NFR-07
Horizon Scan NFR — schede dei rischi · ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno
2 · NFR-07 · Ransomware presso un fornitore di servizi di pagamento | [5 empty] | score 3,75 ● 0,00 · Entro l'anno · Attenzione
L1-06 · Interruzione dell'operativita' e disfunzione dei sistemi |  | Driver: DRV-CYB, DRV-TPR |  | Owner: Funzione ICT & Security Risk · Presidio: Parziale |  | ◆ Attenzione del supervisore | Esito: Confermato · validato
Il rischio
Blocco prolungato dei pagamenti per un attacco ransomware al fornitore esterno che gestisce il gateway di pagamento della Banca.
Razionale: il fenomeno in termini di rischio
I gruppi ransomware colpiscono sempre piu' i fornitori che servono molte banche (causa); un attacco al fornitore del gateway di pagamento (evento) blocca i pagamenti della Banca finche' il fornitore non ripristina i sistemi, con danno ai clienti, sanzioni e reputazione (danno). Nessuna evidenza nuova nel trimestre: valori confermati.
Valutazione, dimensione per dimensione (valori validati)
Dimensione | Valore | Perche' questo valore: informazioni e documenti
Impatto | 4 | Grave. Il Registro DORA classifica critico il fornitore del gateway: il blocco interrompe una funzione essenziale.
Probabilita | 3 | Possibile. L'attacco ransomware a un processore di pagamenti europeo e' un caso nel settore; la Banca e' esposta perche' dipende da un solo gateway.
Prossimita | 3 | Da uno a due anni. Nessun attacco o segnale specifico sul fornitore della Banca.
Velocity | 5 | Entro un mese. Nell'attacco al processore di pagamenti europeo i pagamenti si sono fermati il giorno stesso.
Score composito 3,75 = (0,35 x 4 + 0,25 x 3 + 0,20 x 3 + 0,20 x 5) / 1,00. La rilevanza delle fonti e' nella tabella Fonti.
Urgenza (disuguaglianza di Mosca) e livello di allerta
Livello di allerta: Attenzione — margine sotto l'anno con P x I alta, KRI in ambra o rosso.
Agire entro l'anno. Tempo necessario X + Y = 0,25 + 0,50 = 0,75 anni; tempo disponibile Z = 1,5 anni (Prossimita 3). Margine Z - (X + Y) = 0,75.
Cosa e' cambiato nel ciclo
Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente.
Andamento negli ultimi trimestri
Ciclo | Imp | Prob | Pross | Vel | Score
2025Q4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3.75
2026Q1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3.75
2026Q2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3.75
2026Q3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3.75
2026Q4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3.75
Fonti
Fonte |  |  | Data | Tipo | Rilevanza
Registro DORA: fornitore del gateway di pagamento classificato critico |  |  | 15/10/2025 | Interna | Alta
Attacco ransomware a un processore di pagamenti europeo |  |  | 20/02/2026 | Esterna | Alta
Azioni
Azione |  |  |  |  | Owner |  | Orizzonte · stato
• Test congiunto di ripristino da ransomware con il fornitore del gateway di pagamento. |  |  |  |  | Funzione ICT & Security Risk |  | 6 mesi · Approvata (ciclo 2026Q2)
Perche': Il ripristino da ransomware non e' mai stato testato con il fornitore. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Inserire nel contratto con il fornitore del gateway di pagamento tempi di ripristino garantiti dopo un attacco ransomware, con penali. |  |  |  |  | Funzione ICT & Security Risk |  | 6 mesi · Approvata (ciclo 2026Q3)
Perche': Il test congiunto di ripristino (2026Q2-NFR-07-A1) misura i tempi; il contratto li rende vincolanti per il fornitore. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Prevedere un canale di pagamento alternativo, attivabile entro 24 ore, se il gateway del fornitore resta bloccato da un attacco. |  |  |  |  | Funzione ICT & Security Risk |  | 6 mesi · Approvata (ciclo 2026Q4)
Perche': Il test di ripristino (2026Q2-NFR-07-A1) e i tempi contrattuali (2026Q3-NFR-07-A1) non coprono un blocco lungo del fornitore: serve un'alternativa. |  |  |  | Effetto atteso: Un blocco del fornitore non ferma i pagamenti per piu' di un giorno, quindi un danno contenuto anche nel caso peggiore.
KRI in vigore
Indicatore |  |  |  | Valore | Soglie (attenzione / allerta) | Ciclo prima | Stato
[Esposizione] Fornitori di pagamento critici senza test di ripristino da ransomware (n) |  |  |  | 1 | 1,0 / 2,0 | 1 | Ambra
Perche' lo misuriamo: Misura quanto la Banca e' esposta: un fornitore critico mai provato nel ripristino e' un blocco di durata sconosciuta. |  |  |  | Effetto atteso: Atteso a zero dopo il test congiunto; ogni nuovo fornitore critico senza test lo riporta in ambra.
[Evoluzione] Ore di indisponibilita' del gateway di pagamento nel trimestre (ore) |  |  |  | 0.5 | 4,0 / 12,0 | 2.5 | Verde
Perche' lo misuriamo: Misura le interruzioni reali del gateway, il canale attraverso cui il rischio colpisce. |  |  |  | Effetto atteso: Poche ore e stabili; oltre la soglia di allerta il fornitore ha problemi di continuita' e la Prossimita' va rivista.
Legenda — Imp = Impatto, Prob = Probabilita, Pross = Prossimita, Vel = Velocity (1-5, 5 = peggiore; n.v. = non valutata, nessuna fonte ne documenta i tempi). Rilevanza di una fonte per la previsione: Alta = fonte primaria o caso documentato, Media = fonte specializzata, Bassa = generalista. Presidio = giudizio della Banca sui controlli, fuori dallo score. X = anni per decidere e avviare la mitigazione; Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi; AGIRE ORA = X + Y > Z. Livello di allerta (calcolato dal registro): Attivazione = almeno due fra AGIRE ORA, KRI in rosso, notizie in peggioramento; Attenzione = uno di questi, o margine sotto l'anno con P x I alto, presidio assente o KRI in ambra; Monitoraggio = gli altri. KRI = indicatore di rischio, di esposizione (quanto la Banca e' esposta) o di evoluzione (quanto cresce il fenomeno). ◆ = tema all'attenzione del supervisore.

## NFR-12
Horizon Scan NFR — schede dei rischi · ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno
3 · NFR-12 · Errori operativi nei pagamenti istantanei obbligatori | [5 empty] | score 3,65 ● 0,00 · Entro l'anno · Attenzione
L1-07 · Esecuzione, consegna e gestione dei processi |  | Driver: DRV-TEC |  | Owner: Funzione Operations · Presidio: Parziale |  |  | Esito: Confermato · validato
Il rischio
Errori di riconciliazione e rimborsi indebiti dopo l'obbligo di offrire i bonifici istantanei a tutta la clientela.
Razionale: il fenomeno in termini di rischio
L'obbligo di offrire i bonifici istantanei a tutta la clientela moltiplica i volumi da riconciliare in tempo reale (causa); differenze di riconciliazione non risolte ed eccezioni portano a rimborsi indebiti o pagamenti errati (evento); la Banca subisce perdite operative e reclami (danno). Nessuna evidenza nuova nel trimestre: valori confermati.
Valutazione, dimensione per dimensione (valori validati)
Dimensione | Valore | Perche' questo valore: informazioni e documenti
Impatto | 3 | Rilevante. Il Piano di adeguamento al regolamento sui bonifici istantanei estende il servizio a tutta la clientela: un errore tocca una clientela ampia.
Probabilita | 4 | Probabile. Il Report operativo dei pagamenti istantanei di maggio documenta differenze di riconciliazione in crescita presso la Banca.
Prossimita | 4 | Entro dodici mesi. Le differenze aperte del Report operativo sono quasi-incidenti gia' documentati presso la Banca.
Velocity | 4 | Da uno a tre mesi. Con la riconciliazione settimanale le differenze si accumulano in poche settimane (Report operativo).
Score composito 3,65 = (0,35 x 3 + 0,25 x 4 + 0,20 x 4 + 0,20 x 4) / 1,00. La rilevanza delle fonti e' nella tabella Fonti.
Urgenza (disuguaglianza di Mosca) e livello di allerta
Livello di allerta: Attenzione — margine sotto l'anno con P x I alta, KRI in ambra o rosso.
Agire entro l'anno. Tempo necessario X + Y = 0,25 + 0,25 = 0,50 anni; tempo disponibile Z = 0,5 anni (Prossimita 4). Margine Z - (X + Y) = 0,00.
Cosa e' cambiato nel ciclo
Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente.
Andamento negli ultimi trimestri
Ciclo | Imp | Prob | Pross | Vel | Score
2025Q4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.45
2026Q1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.45
2026Q2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.65
2026Q3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.65
2026Q4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.65
Fonti
Fonte |  |  | Data | Tipo | Rilevanza
Piano di adeguamento al regolamento sui bonifici istantanei |  |  | 01/10/2025 | Interna | Alta
Report operativo dei pagamenti istantanei — maggio |  |  | 15/05/2026 | Interna | Alta
Azioni
Azione |  |  |  |  | Owner |  | Orizzonte · stato
• Controllo giornaliero automatico delle differenze di riconciliazione sui bonifici istantanei. |  |  |  |  | Funzione Operations |  | 3 mesi · Approvata (ciclo 2026Q2)
Perche': La riconciliazione oggi e' settimanale: gli errori emergono troppo tardi. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Avvisare in automatico il responsabile delle operazioni di ogni differenza di riconciliazione sui bonifici istantanei aperta a fine giornata. |  |  |  |  | Funzione Operations |  | 3 mesi · Approvata (ciclo 2026Q3)
Perche': Il controllo giornaliero (2026Q2-NFR-12-A1) trova le differenze; l'avviso porta a chi decide quelle non chiuse in giornata. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Introdurre un test di riconciliazione su dati anonimizzati prima di ogni rilascio del motore dei bonifici istantanei. |  |  |  |  | Funzione Operations |  | 3 mesi · Approvata (ciclo 2026Q4)
Perche': Il controllo giornaliero (2026Q2-NFR-12-A1) e l'avviso (2026Q3-NFR-12-A1) trovano le differenze dopo; molte nascono dalle modifiche al software, che il test ferma prima. |  |  |  | Effetto atteso: Meno differenze dopo i rilasci; quelle aperte oltre un giorno (NFR-12-K1) scendono sotto la soglia di attenzione.
KRI in vigore
Indicatore |  |  |  | Valore | Soglie (attenzione / allerta) | Ciclo prima | Stato
[Evoluzione] Differenze di riconciliazione sui bonifici istantanei aperte oltre 1 giorno (n) |  |  |  | 9 | 10,0 / 30,0 | 12 | Verde
Perche' lo misuriamo: Misura il fenomeno nel punto in cui produce perdite: le differenze che non si chiudono in giornata. |  |  |  | Effetto atteso: In calo con il controllo giornaliero; oltre la soglia di allerta la riconciliazione non regge i volumi.
[Esposizione] Tempo medio di risoluzione delle eccezioni sui pagamenti istantanei (ore) |  |  |  | 4 | 4,0 / 12,0 | 4.5 | Ambra
Perche' lo misuriamo: Misura quanto a lungo la Banca resta esposta a un'eccezione aperta. |  |  |  | Effetto atteso: Sotto la soglia di attenzione quando il controllo giornaliero e' a regime.
Legenda — Imp = Impatto, Prob = Probabilita, Pross = Prossimita, Vel = Velocity (1-5, 5 = peggiore; n.v. = non valutata, nessuna fonte ne documenta i tempi). Rilevanza di una fonte per la previsione: Alta = fonte primaria o caso documentato, Media = fonte specializzata, Bassa = generalista. Presidio = giudizio della Banca sui controlli, fuori dallo score. X = anni per decidere e avviare la mitigazione; Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi; AGIRE ORA = X + Y > Z. Livello di allerta (calcolato dal registro): Attivazione = almeno due fra AGIRE ORA, KRI in rosso, notizie in peggioramento; Attenzione = uno di questi, o margine sotto l'anno con P x I alto, presidio assente o KRI in ambra; Monitoraggio = gli altri. KRI = indicatore di rischio, di esposizione (quanto la Banca e' esposta) o di evoluzione (quanto cresce il fenomeno). ◆ = tema all'attenzione del supervisore.

## NFR-02
Horizon Scan NFR — schede dei rischi · ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno
4 · NFR-02 · Concentrazione su un fornitore cloud critico | [5 empty] | score 3,30 ● 0,00 · Margine 1 anno · Monitoraggio
L1-06 · Interruzione dell'operativita' e disfunzione dei sistemi |  | Driver: DRV-TPR, DRV-CYB |  | Owner: Funzione ICT & Security Risk · Presidio: Non verificato |  | ◆ Attenzione del supervisore | Esito: Confermato · validato
Il rischio
Indisponibilita' prolungata del fornitore cloud che ospita servizi critici, senza alternativa attivabile nei tempi di ripristino.
Razionale: il fenomeno in termini di rischio
Molti servizi critici della Banca girano presso un solo fornitore cloud (causa); un'interruzione prolungata del fornitore li rende indisponibili insieme (evento); senza un'alternativa attivabile nei tempi di ripristino la Banca non eroga funzioni essenziali, con danno ai clienti e sanzioni (danno). Nel trimestre nessun incidente e nessun nuovo test: valori confermati con le fonti del ciclo precedente.
Valutazione, dimensione per dimensione (valori validati)
Dimensione | Valore | Perche' questo valore: informazioni e documenti
Impatto | 4 | Grave. Il Registro delle informazioni DORA classifica critici i servizi ospitati dal fornitore: un'interruzione ferma una funzione essenziale.
Probabilita | 2 | Improbabile. Nessuna interruzione grave del fornitore e' documentata e il Report del test completo di exit strategy mostra un'uscita praticabile, con soli rilievi minori.
Prossimita | 3 | Da uno a due anni. Nessun segnale di degrado del fornitore nelle fonti; il Contratto e piano di uscita resta valido.
Velocity | 4 | Da uno a tre mesi. E' il tempo che l'Esito del test di exit strategy stima per riattivare i servizi critici su un'alternativa: in quel periodo il danno cresce fino al pieno impatto.
Score composito 3,30 = (0,35 x 4 + 0,25 x 2 + 0,20 x 3 + 0,20 x 4) / 1,00. La rilevanza delle fonti e' nella tabella Fonti.
Urgenza (disuguaglianza di Mosca) e livello di allerta
Livello di allerta: Monitoraggio — nessun segnale forte.
Margine 1 anno. Tempo necessario X + Y = 0,25 + 0,25 = 0,50 anni; tempo disponibile Z = 1,5 anni (Prossimita 3). Margine Z - (X + Y) = 1,00.
Cosa e' cambiato nel ciclo
Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente.
Andamento negli ultimi trimestri
Ciclo | Imp | Prob | Pross | Vel | Score
2025Q4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3.3
2026Q1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3.3
2026Q2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3.3
2026Q3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3.3
2026Q4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3.3
Fonti
Fonte |  |  | Data | Tipo | Rilevanza
Contratto e piano di uscita del fornitore cloud |  |  | 30/09/2025 | Interna | Alta
Registro delle informazioni DORA — servizi ICT critici |  |  | 20/03/2026 | Interna | Alta
Esito del test di exit strategy sul fornitore cloud |  |  | 12/05/2026 | Interna | Alta
Report del test completo di exit strategy sui servizi critici |  |  | 28/08/2026 | Interna | Alta
Azioni
Azione |  |  |  |  | Owner |  | Orizzonte · stato
• Eseguire il test completo di exit strategy sui due servizi critici non ancora coperti. |  |  |  |  | Funzione ICT & Security Risk |  | 12 mesi · Approvata (ciclo 2026Q2)
Perche': Finche' la exit strategy non e' testata su tutti i servizi critici, un guasto del fornitore non ha alternativa. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Chiudere i rilievi minori emersi dal test di exit strategy entro il prossimo trimestre. |  |  |  |  | Funzione ICT & Security Risk |  | 3 mesi · Approvata (ciclo 2026Q3)
Perche': Porta il lacuna di controllo verso il descrittore 2. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Valutare lo spostamento di un servizio critico sulla nuova region nazionale del fornitore. |  |  |  |  | Direzione Sistemi Informativi |  | 12 mesi · Approvata (ciclo 2026Q3)
Perche': Riduce la severity di un'interruzione di una singola region. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Chiudere i rilievi minori emersi dal test di exit strategy. |  |  |  |  | Funzione ICT & Security Risk |  | 3 mesi · Approvata (ciclo 2026Q4)
Perche': I rilievi minori del Report del test completo di exit strategy sono l'ultimo ostacolo a un'uscita nei tempi di ripristino. |  |  |  | Effetto atteso: Un piano di uscita senza rilievi aperti, che mantiene bassa la Probabilita' di un'interruzione senza alternativa; la quota di servizi sul fornitore (NFR-02-K1) non cambia, cambia la capacita' di spostarli.
KRI in vigore
Indicatore |  |  |  | Valore | Soglie (attenzione / allerta) | Ciclo prima | Stato
[Esposizione] Quota di servizi critici sul fornitore cloud principale (%) |  |  |  | 70 | 60,0 / 75,0 | 72 | Ambra
Perche' lo misuriamo: Misura la concentrazione, cioe' quanta parte della Banca dipende dal fornitore: piu' la quota e' alta, piu' grave sarebbe un'interruzione. |  |  |  | Effetto atteso: Deve restare sotto la soglia di allerta; un aumento senza un piano di uscita aggiornato riapre la valutazione dell'Impatto.
[Evoluzione] Interruzioni di servizi critici presso il fornitore cloud principale nel trimestre (n) |  |  |  | 0 | 1,0 / 3,0 | — | Verde
Perche' lo misuriamo: Conta le interruzioni dei servizi critici presso il fornitore principale, che sono il meccanismo di perdita del rischio. |  |  |  | Effetto atteso: Atteso a zero; una sola interruzione porta il KRI in ambra e chiede di rivedere Probabilita' e Prossimita' al ciclo successivo.
Legenda — Imp = Impatto, Prob = Probabilita, Pross = Prossimita, Vel = Velocity (1-5, 5 = peggiore; n.v. = non valutata, nessuna fonte ne documenta i tempi). Rilevanza di una fonte per la previsione: Alta = fonte primaria o caso documentato, Media = fonte specializzata, Bassa = generalista. Presidio = giudizio della Banca sui controlli, fuori dallo score. X = anni per decidere e avviare la mitigazione; Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi; AGIRE ORA = X + Y > Z. Livello di allerta (calcolato dal registro): Attivazione = almeno due fra AGIRE ORA, KRI in rosso, notizie in peggioramento; Attenzione = uno di questi, o margine sotto l'anno con P x I alto, presidio assente o KRI in ambra; Monitoraggio = gli altri. KRI = indicatore di rischio, di esposizione (quanto la Banca e' esposta) o di evoluzione (quanto cresce il fenomeno). ◆ = tema all'attenzione del supervisore.

## NFR-03
Horizon Scan NFR — schede dei rischi · ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno
5 · NFR-03 · Greenwashing nella commercializzazione di prodotti ESG | [5 empty] | score 3,00 ● 0,00 · Entro l'anno · Attenzione
L1-04 · Clientela, prodotti e prassi professionali |  | Driver: DRV-CON, DRV-CLI |  | Owner: Funzione Compliance · Presidio: Non verificato |  |  | Esito: Confermato · validato
Il rischio
Claim ambientali non sostanziati nella documentazione di prodotti di investimento ESG, con rischio di sanzioni e rimborsi.
Razionale: il fenomeno in termini di rischio
La domanda di prodotti sostenibili spinge a presentare i prodotti ESG con claim ambientali (causa); se un claim non e' sostanziato e un'autorita' o un cliente lo contestano (evento), la Banca rischia sanzioni, rimborsi e danno reputazionale (danno). Nessun fatto nuovo nel trimestre: valori confermati.
Valutazione, dimensione per dimensione (valori validati)
Dimensione | Valore | Perche' questo valore: informazioni e documenti
Impatto | 3 | Rilevante. Clientela ampia dei prodotti ESG e segnalazione all'autorita' possibile, come prevedono gli Orientamenti dell'autorita' europea sui nomi dei fondi ESG.
Probabilita | 3 | Possibile. La Verifica interna dei claim ambientali della Compliance ha lasciato prodotti ancora da rivedere: la Banca e' esposta.
Prossimita | 4 | Entro dodici mesi. Il Provvedimento sanzionatorio su claim ESG di una banca comparabile e' un caso documentato.
Velocity | 2 | Da sei a dodici mesi. Un'istruttoria dell'autorita' richiede mesi prima della sanzione, come nel Provvedimento sanzionatorio.
Score composito 3,00 = (0,35 x 3 + 0,25 x 3 + 0,20 x 4 + 0,20 x 2) / 1,00. La rilevanza delle fonti e' nella tabella Fonti.
Urgenza (disuguaglianza di Mosca) e livello di allerta
Livello di allerta: Attenzione — margine sotto l'anno con KRI in ambra o rosso.
Agire entro l'anno. Tempo necessario X + Y = 0,25 + 0,25 = 0,50 anni; tempo disponibile Z = 0,5 anni (Prossimita 4). Margine Z - (X + Y) = 0,00.
Cosa e' cambiato nel ciclo
Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente.
Andamento negli ultimi trimestri
Ciclo | Imp | Prob | Pross | Vel | Score
2025Q4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.8
2026Q1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.8
2026Q2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.8
2026Q3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3
2026Q4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3
Fonti
Fonte |  |  | Data | Tipo | Rilevanza
Orientamenti dell'autorita' europea sui nomi dei fondi ESG |  |  | 14/11/2025 | Esterna | Alta
Verifica interna dei claim ambientali — Compliance |  |  | 18/02/2026 | Interna | Alta
Provvedimento sanzionatorio su claim ESG di una banca comparabile |  |  | 22/07/2026 | Esterna | Alta
Azioni
Azione |  |  |  |  | Owner |  | Orizzonte · stato
• Revisione indipendente dei claim ambientali di tutti i prodotti ESG in catalogo. |  |  |  |  | Funzione Compliance |  | 6 mesi · Approvata (ciclo 2026Q2)
Perche': Sostanzia i claim prima che un'ispezione o un reclamo li contesti. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Completare la revisione indipendente dei claim ambientali di tutti i prodotti ESG in catalogo. |  |  |  |  | Funzione Compliance |  | 3 mesi · Approvata (ciclo 2026Q3)
Perche': Chiude il lacuna di controllo sulla sostanziazione dei claim, reso piu' urgente dalla prossimita' in aumento. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Completare la revisione indipendente dei claim ambientali dei prodotti ESG residui. |  |  |  |  | Funzione Compliance |  | 3 mesi · Approvata (ciclo 2026Q4)
Perche': La Verifica interna della Compliance ha lasciato una parte dei prodotti senza revisione: e' la lacuna da chiudere prima di un'istruttoria. |  |  |  | Effetto atteso: Tutti i claim sostanziati; la quota di prodotti senza revisione (NFR-03-K2) deve scendere fino a zero e, con essa, la Probabilita' al ciclo successivo.
KRI in vigore
Indicatore |  |  |  | Valore | Soglie (attenzione / allerta) | Ciclo prima | Stato
[Evoluzione] Reclami su prodotti ESG ogni 1.000 contratti (n/1000) |  |  |  | 1.7 | 1,5 / 3,0 | 1.9 | Ambra
Perche' lo misuriamo: Segnale anticipato: i reclami dei clienti di solito precedono le contestazioni dell'autorita'. |  |  |  | Effetto atteso: Stabili o in calo con la revisione dei claim; le soglie le fissa la Banca.
[Esposizione] Quota di prodotti ESG senza revisione dei claim nell'anno (%) |  |  |  | 35 | 20,0 / 40,0 | — | Ambra
Perche' lo misuriamo: Misura quanto la Banca e' esposta: ogni prodotto non rivisto e' un claim che potrebbe non reggere a una verifica. |  |  |  | Effetto atteso: In calo fino a zero con la revisione indipendente; sopra la soglia di allerta il presidio dei claim e' insufficiente.
Legenda — Imp = Impatto, Prob = Probabilita, Pross = Prossimita, Vel = Velocity (1-5, 5 = peggiore; n.v. = non valutata, nessuna fonte ne documenta i tempi). Rilevanza di una fonte per la previsione: Alta = fonte primaria o caso documentato, Media = fonte specializzata, Bassa = generalista. Presidio = giudizio della Banca sui controlli, fuori dallo score. X = anni per decidere e avviare la mitigazione; Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi; AGIRE ORA = X + Y > Z. Livello di allerta (calcolato dal registro): Attivazione = almeno due fra AGIRE ORA, KRI in rosso, notizie in peggioramento; Attenzione = uno di questi, o margine sotto l'anno con P x I alto, presidio assente o KRI in ambra; Monitoraggio = gli altri. KRI = indicatore di rischio, di esposizione (quanto la Banca e' esposta) o di evoluzione (quanto cresce il fenomeno). ◆ = tema all'attenzione del supervisore.

## NFR-05
Horizon Scan NFR — schede dei rischi · ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno
6 · NFR-05 · Errori di processo nella migrazione del core banking | [5 empty] | score 3,00 ● 0,00 · Margine 1 anno · Monitoraggio
L1-07 · Esecuzione, consegna e gestione dei processi |  | Driver: DRV-TEC |  | Owner: Funzione Operations · Presidio: Adeguato |  |  | Esito: Confermato · validato
Il rischio
Errori di conversione dati e controlli di processo non ridisegnati durante la migrazione a ondate del sistema core.
Razionale: il fenomeno in termini di rischio
La migrazione a ondate del sistema core (causa) puo' introdurre errori di conversione dei dati e lasciare controlli di processo non ridisegnati (evento); ne derivano operazioni errate, rettifiche ai clienti e interruzioni dei processi (danno). Wave 2 confermata nel 2027 e controlli di riconciliazione stabili: valori confermati.
Valutazione, dimensione per dimensione (valori validati)
Dimensione | Valore | Perche' questo valore: informazioni e documenti
Impatto | 3 | Rilevante. Errori sul core degradano processi critici per una clientela ampia (Piano di migrazione del core banking, PMO).
Probabilita | 3 | Possibile. La Chiusura della wave 1 ha registrato incidenti di produzione legati alla migrazione: il meccanismo e' gia' noto presso la Banca.
Prossimita | 3 | Da uno a due anni. Il momento critico e' la wave 2, prevista nel 2027 dal Piano di migrazione.
Velocity | 3 | Da tre a sei mesi. La Relazione di audit sui controlli di riconciliazione mostra che gli errori si accumulano nei mesi dopo un'ondata prima di essere tutti intercettati.
Score composito 3,00 = (0,35 x 3 + 0,25 x 3 + 0,20 x 3 + 0,20 x 3) / 1,00. La rilevanza delle fonti e' nella tabella Fonti.
Urgenza (disuguaglianza di Mosca) e livello di allerta
Livello di allerta: Monitoraggio — nessun segnale forte.
Margine 1 anno. Tempo necessario X + Y = 0,25 + 0,25 = 0,50 anni; tempo disponibile Z = 1,5 anni (Prossimita 3). Margine Z - (X + Y) = 1,00.
Cosa e' cambiato nel ciclo
Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente.
Andamento negli ultimi trimestri
Ciclo | Imp | Prob | Pross | Vel | Score
2025Q4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.2
2026Q1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.2
2026Q2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2026Q3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2026Q4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Fonti
Fonte |  |  | Data | Tipo | Rilevanza
Piano di migrazione del core banking — PMO |  |  | 15/09/2025 | Interna | Alta
Chiusura della wave 1 di migrazione — PMO |  |  | 04/05/2026 | Interna | Alta
Relazione di audit sui controlli di riconciliazione post-migrazione |  |  | 20/05/2026 | Interna | Alta
Azioni
Azione |  |  |  |  | Owner |  | Orizzonte · stato
• Monitoraggio giornaliero degli incidenti post-migrazione con escalation entro 4 ore. |  |  |  |  | Funzione Operations |  | 3 mesi · Approvata (ciclo 2026Q3)
Perche': Riduce l'effetto della velocity intercettando gli errori prima che si propaghino. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Aggiungere a ogni ondata di migrazione una riconciliazione dei saldi prima e dopo la conversione, firmata dal responsabile. |  |  |  |  | Funzione Operations |  | 3 mesi · Approvata (ciclo 2026Q4)
Perche': Il monitoraggio degli incidenti (2026Q3-NFR-05-A1) intercetta gli errori dopo il passaggio in produzione; la riconciliazione li ferma prima. |  |  |  | Effetto atteso: Meno errori di conversione che arrivano ai clienti; gli incidenti di produzione (NFR-05-K2) restano sotto la soglia di attenzione dopo ogni ondata.
KRI in vigore
Indicatore |  |  |  | Valore | Soglie (attenzione / allerta) | Ciclo prima | Stato
[Evoluzione] Incidenti di produzione legati alla migrazione (n) |  |  |  | 2 | 3,0 / 6,0 | 4 | Verde
Perche' lo misuriamo: Misura il fenomeno nel momento piu' delicato: gli incidenti di produzione dopo ogni ondata. |  |  |  | Effetto atteso: Un picco dopo la wave 2 e poi un calo; se resta oltre la soglia di allerta i controlli di riconciliazione non bastano.
[Esposizione] Quota di controlli di processo non ridisegnati sul nuovo core (%) |  |  |  | 12 | 30,0 / 60,0 | 18 | Verde
Perche' lo misuriamo: Misura quanto la Banca arriva esposta alla wave 2: ogni controllo non ridisegnato e' un punto in cui un errore passa inosservato. |  |  |  | Effetto atteso: In calo fino a zero prima della wave 2; sopra la soglia di attenzione l'ondata va riprogrammata.
Legenda — Imp = Impatto, Prob = Probabilita, Pross = Prossimita, Vel = Velocity (1-5, 5 = peggiore; n.v. = non valutata, nessuna fonte ne documenta i tempi). Rilevanza di una fonte per la previsione: Alta = fonte primaria o caso documentato, Media = fonte specializzata, Bassa = generalista. Presidio = giudizio della Banca sui controlli, fuori dallo score. X = anni per decidere e avviare la mitigazione; Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi; AGIRE ORA = X + Y > Z. Livello di allerta (calcolato dal registro): Attivazione = almeno due fra AGIRE ORA, KRI in rosso, notizie in peggioramento; Attenzione = uno di questi, o margine sotto l'anno con P x I alto, presidio assente o KRI in ambra; Monitoraggio = gli altri. KRI = indicatore di rischio, di esposizione (quanto la Banca e' esposta) o di evoluzione (quanto cresce il fenomeno). ◆ = tema all'attenzione del supervisore.

## NFR-06
Horizon Scan NFR — schede dei rischi · ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno
7 · NFR-06 · Esfiltrazione di dati tramite strumenti di AI non autorizzati | [5 empty] | score 3,00 ● 0,00 · Entro l'anno · Attenzione
L1-01 · Frode interna |  | Driver: DRV-AI, DRV-HUM |  | Owner: Funzione Sicurezza delle Informazioni · Presidio: Assente |  |  | Esito: Confermato · validato
Il rischio
Dipendenti che trasferiscono intenzionalmente dati riservati su servizi di AI generativa esterni per uso personale o a favore di terzi.
Razionale: il fenomeno in termini di rischio
Strumenti di AI generativa esterni, facili da usare e non autorizzati (causa), vengono usati da dipendenti per trasferire dati riservati, per comodita' o a favore di terzi (evento); i dati escono dal perimetro della Banca, con violazioni di privacy e segreto e possibili sanzioni (danno). Nessun fatto nuovo nel trimestre: valori confermati; la verifica dell'audit sull'estensione del DLP e' pianificata per febbraio 2027.
Valutazione, dimensione per dimensione (valori validati)
Dimensione | Valore | Perche' questo valore: informazioni e documenti
Impatto | 3 | Rilevante. I Log DLP mostrano tentativi di caricamento di dati riservati di clienti: segnalazione all'autorita' possibile.
Probabilita | 3 | Possibile. La Survey interna sull'uso di strumenti di AI generativa indica un uso diffuso fra il personale: la Banca e' esposta.
Prossimita | 3 | Da uno a due anni. Il Verbale del test di blocco DLP mostra che il blocco funziona sui servizi noti, non ancora su tutti.
Velocity | 3 | Da tre a sei mesi. Fra un caricamento e la sua scoperta passano settimane o mesi (Log DLP).
Score composito 3,00 = (0,35 x 3 + 0,25 x 3 + 0,20 x 3 + 0,20 x 3) / 1,00. La rilevanza delle fonti e' nella tabella Fonti.
Urgenza (disuguaglianza di Mosca) e livello di allerta
Livello di allerta: Attenzione — margine sotto l'anno con presidio dei controlli assente.
Agire entro l'anno. Tempo necessario X + Y = 0,25 + 1,00 (con 1,0 anni di adeguamento strutturale, stimati da A1 e validati) = 1,25 anni; tempo disponibile Z = 1,5 anni (Prossimita 3). Margine Z - (X + Y) = 0,25.
Cosa e' cambiato nel ciclo
Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente.
Andamento negli ultimi trimestri
Ciclo | Imp | Prob | Pross | Vel | Score
2026Q1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2026Q2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2026Q3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2026Q4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Fonti
Fonte |  |  | Data | Tipo | Rilevanza
Log DLP: tentativi di caricamento verso servizi AI esterni |  |  | 15/03/2026 | Interna | Alta
Survey interna sull'uso di strumenti di AI generativa |  |  | 10/02/2026 | Interna | Alta
Verbale del test di blocco DLP sui servizi di AI generativa |  |  | 05/09/2026 | Interna | Alta
Azioni
Azione |  |  |  |  | Owner |  | Orizzonte · stato
• Estendere il DLP a tutti i servizi di AI generativa e bloccare quelli non autorizzati. |  |  |  |  | Funzione Sicurezza delle Informazioni |  | 3 mesi · Approvata (ciclo 2026Q2)
Perche': Il DLP copre solo parte dei servizi di AI generativa: l'azione estende il presidio. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Completare la formazione obbligatoria sull'uso dell'AI per tutto il personale. |  |  |  |  | Direzione Risorse Umane |  | 6 mesi · Approvata (ciclo 2026Q3)
Perche': Riduce la prossimita': meno comportamenti a rischio per inconsapevolezza. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Chiedere all'audit interno la verifica dell'estensione del DLP. |  |  |  |  | Funzione Sicurezza delle Informazioni |  | 6 mesi · Approvata (ciclo 2026Q3)
Perche': Serve un test indipendente per portare il lacuna di controllo al descrittore 2. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Inserire nel codice di comportamento gli strumenti di AI ammessi e i dati che non si possono caricare, con le conseguenze disciplinari. |  |  |  |  | Direzione Risorse Umane |  | 6 mesi · Approvata (ciclo 2026Q4)
Perche': La formazione (2026Q3-NFR-06-A1) spiega le regole; il codice di comportamento le rende vincolanti. |  |  |  | Effetto atteso: Meno tentativi di caricamento di dati riservati (NFR-06-K1); al ciclo successivo puo' sostenere una Probabilita' piu' bassa.
KRI in vigore
Indicatore |  |  |  | Valore | Soglie (attenzione / allerta) | Ciclo prima | Stato
[Evoluzione] Tentativi di caricamento di dati riservati su servizi AI non autorizzati (n/mese) |  |  |  | 5 | 10,0 / 30,0 | 6 | Verde
Perche' lo misuriamo: Misura il comportamento a rischio come lo vede il DLP: ogni tentativo e' un'esfiltrazione fermata o mancata di poco. |  |  |  | Effetto atteso: In calo con la formazione; un aumento oltre la soglia di allerta indica strumenti nuovi non ancora bloccati.
[Esposizione] Quota di dipendenti senza formazione sull'uso dell'AI (%) |  |  |  | 12 | 20,0 / 40,0 | 22 | Verde
Perche' lo misuriamo: Misura quanta parte del personale e' esposta all'errore per inconsapevolezza. |  |  |  | Effetto atteso: Sotto la soglia di attenzione alla fine della formazione obbligatoria.
Legenda — Imp = Impatto, Prob = Probabilita, Pross = Prossimita, Vel = Velocity (1-5, 5 = peggiore; n.v. = non valutata, nessuna fonte ne documenta i tempi). Rilevanza di una fonte per la previsione: Alta = fonte primaria o caso documentato, Media = fonte specializzata, Bassa = generalista. Presidio = giudizio della Banca sui controlli, fuori dallo score. X = anni per decidere e avviare la mitigazione; Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi; AGIRE ORA = X + Y > Z. Livello di allerta (calcolato dal registro): Attivazione = almeno due fra AGIRE ORA, KRI in rosso, notizie in peggioramento; Attenzione = uno di questi, o margine sotto l'anno con P x I alto, presidio assente o KRI in ambra; Monitoraggio = gli altri. KRI = indicatore di rischio, di esposizione (quanto la Banca e' esposta) o di evoluzione (quanto cresce il fenomeno). ◆ = tema all'attenzione del supervisore.

## NFR-10
Horizon Scan NFR — schede dei rischi · ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno
8 · NFR-10 · Informazioni errate ai clienti da assistenti di AI generativa | [5 empty] | score 3,00 ● 0,00 · Margine 1 anno · Monitoraggio
L1-04 · Clientela, prodotti e prassi professionali |  | Driver: DRV-AI, DRV-CON |  | Owner: Funzione Customer Experience · Presidio: Non verificato |  |  | Esito: Confermato · validato
Il rischio
Chatbot di assistenza basati su AI generativa che danno ai clienti informazioni errate su condizioni, costi o diritti, con reclami e rimborsi.
Razionale: il fenomeno in termini di rischio
I chatbot di assistenza con AI generativa possono inventare risposte plausibili (causa); un cliente riceve informazioni errate su costi, condizioni o diritti e decide in base a quelle (evento); la Banca deve rimborsare, gestire reclami e rischia sanzioni per informativa scorretta (danno). Nessuna evidenza nuova nel trimestre: valori confermati.
Valutazione, dimensione per dimensione (valori validati)
Dimensione | Valore | Perche' questo valore: informazioni e documenti
Impatto | 3 | Rilevante. Il Piano di rilascio del chatbot prevede l'uso su tutta la clientela retail: un errore sistematico tocca una clientela ampia.
Probabilita | 3 | Possibile. La sanzione a una compagnia aerea per le risposte errate del proprio chatbot e' un caso in un altro settore; la Banca e' esposta perche' usa lo stesso tipo di strumento.
Prossimita | 3 | Da uno a due anni. Nessun caso presso banche.
Velocity | 3 | Da tre a sei mesi. Valore fissato in validazione nel 2026Q3 sul registro reclami: le risposte errate arrivano ai clienti in giorni, i reclami si accumulano in mesi.
Score composito 3,00 = (0,35 x 3 + 0,25 x 3 + 0,20 x 3 + 0,20 x 3) / 1,00. La rilevanza delle fonti e' nella tabella Fonti.
Urgenza (disuguaglianza di Mosca) e livello di allerta
Livello di allerta: Monitoraggio — nessun segnale forte.
Margine 1 anno. Tempo necessario X + Y = 0,25 + 0,25 = 0,50 anni; tempo disponibile Z = 1,5 anni (Prossimita 3). Margine Z - (X + Y) = 1,00.
Cosa e' cambiato nel ciclo
Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente.
Andamento negli ultimi trimestri
Ciclo | Imp | Prob | Pross | Vel | Score
2026Q1 | 3 | 3 | 3 | n.v. | 3
2026Q2 | 3 | 3 | 3 | n.v. | 3
2026Q3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2026Q4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Fonti
Fonte |  |  | Data | Tipo | Rilevanza
Piano di rilascio del chatbot di assistenza con AI generativa |  |  | 20/01/2026 | Interna | Alta
Sanzione a una compagnia aerea per risposte errate del proprio chatbot |  |  | 15/02/2026 | Esterna | Alta
Azioni
Azione |  |  |  |  | Owner |  | Orizzonte · stato
• Campionamento settimanale delle risposte del chatbot con verifica umana. |  |  |  |  | Funzione Customer Experience |  | 3 mesi · Approvata (ciclo 2026Q2)
Perche': Riduce la probabilita' che informazioni errate raggiungano molti clienti. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Definire i temi su cui il chatbot non risponde e passa la conversazione a un operatore (reclami, condizioni contrattuali, tassi). |  |  |  |  | Funzione Customer Experience |  | 3 mesi · Approvata (ciclo 2026Q3)
Perche': Il campionamento (2026Q2-NFR-10-A1) trova gli errori dopo; i temi esclusi evitano le risposte errate dove il danno e' maggiore. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Mostrare nel chatbot l'avviso che le risposte su condizioni e tassi vanno verificate sul documento di sintesi, con il collegamento. |  |  |  |  | Funzione Customer Experience |  | 3 mesi · Approvata (ciclo 2026Q4)
Perche': I temi esclusi (2026Q3-NFR-10-A1) e il campionamento (2026Q2-NFR-10-A1) riducono le risposte errate ma non le azzerano: l'avviso limita il danno quando capitano. |  |  |  | Effetto atteso: Meno contestazioni per risposte errate (NFR-10-K1), quindi un Impatto contenuto.
KRI in vigore
Indicatore |  |  |  | Valore | Soglie (attenzione / allerta) | Ciclo prima | Stato
[Evoluzione] Risposte del chatbot contestate ogni 1.000 conversazioni (n/1000) |  |  |  | 2.3 | 2,0 / 5,0 | 1.9 | Ambra
Perche' lo misuriamo: Misura gli errori del chatbot come li vivono i clienti. |  |  |  | Effetto atteso: Stabile o in calo con il campionamento; oltre la soglia di allerta l'errore e' diventato sistematico.
[Esposizione] Quota di risposte del chatbot non campionate dal controllo qualita' (%) |  |  |  | 40 | 20,0 / 50,0 | 45 | Ambra
Perche' lo misuriamo: Misura quanta parte delle risposte arriva ai clienti senza alcuna verifica: e' l'esposizione della Banca. |  |  |  | Effetto atteso: Sotto la soglia di attenzione con il campionamento settimanale.
Legenda — Imp = Impatto, Prob = Probabilita, Pross = Prossimita, Vel = Velocity (1-5, 5 = peggiore; n.v. = non valutata, nessuna fonte ne documenta i tempi). Rilevanza di una fonte per la previsione: Alta = fonte primaria o caso documentato, Media = fonte specializzata, Bassa = generalista. Presidio = giudizio della Banca sui controlli, fuori dallo score. X = anni per decidere e avviare la mitigazione; Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi; AGIRE ORA = X + Y > Z. Livello di allerta (calcolato dal registro): Attivazione = almeno due fra AGIRE ORA, KRI in rosso, notizie in peggioramento; Attenzione = uno di questi, o margine sotto l'anno con P x I alto, presidio assente o KRI in ambra; Monitoraggio = gli altri. KRI = indicatore di rischio, di esposizione (quanto la Banca e' esposta) o di evoluzione (quanto cresce il fenomeno). ◆ = tema all'attenzione del supervisore.

## NFR-13
Horizon Scan NFR — schede dei rischi · ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno
9 · NFR-13 · Vertenze e carenza di competenze in funzioni IT critiche | [5 empty] | score 3,00 nuovo · Entro l'anno · Monitoraggio
L1-03 · Rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro |  | Driver: DRV-HUM |  | Owner: Da assegnare · Presidio: Non verificato |  |  | Esito: Nuovo · validato
Il rischio
Scioperi di settore e uscite di personale tecnico non rimpiazzabile che lasciano scoperti ruoli IT critici, con violazioni di obblighi di lavoro e sicurezza nei turni di copertura.
Razionale: il fenomeno in termini di rischio
La vertenza nazionale del settore e le uscite di tecnici difficili da sostituire (causa) lasciano scoperti ruoli IT critici durante scioperi o dimissioni, con turni di copertura che violano obblighi di lavoro e sicurezza (evento); processi critici si degradano e la Banca rischia vertenze e sanzioni (danno). Rischio nuovo: nessun rischio del registro copriva i rapporti di impiego (L1-03).
Valutazione, dimensione per dimensione (valori validati)
Dimensione | Valore | Perche' questo valore: informazioni e documenti
Impatto | 3 | Rilevante. Durante le astensioni si degradano processi critici che dipendono da pochi tecnici (Piano di successione dei ruoli IT critici, Direzione Risorse Umane).
Probabilita | 3 | Possibile. Lo sciopero nazionale del personale bancario e la carenza di tecnici IT sono in corso nel settore; la Banca e' esposta perche' il Piano di successione copre solo una parte dei ruoli.
Prossimita | 3 | Da uno a due anni. La vertenza e' in corso nel settore, senza astensioni annunciate presso la Banca.
Velocity | 3 | Da tre a sei mesi. Le uscite di personale e i periodi di vertenza si sviluppano in alcuni mesi (Sciopero nazionale del personale bancario).
Score composito 3,00 = (0,35 x 3 + 0,25 x 3 + 0,20 x 3 + 0,20 x 3) / 1,00. La rilevanza delle fonti e' nella tabella Fonti.
Urgenza (disuguaglianza di Mosca) e livello di allerta
Livello di allerta: Monitoraggio — nessun segnale forte.
Agire entro l'anno. Tempo necessario X + Y = 0,25 + 0,50 = 0,75 anni; tempo disponibile Z = 1,5 anni (Prossimita 3). Margine Z - (X + Y) = 0,75.
Cosa e' cambiato nel ciclo
Rischio nuovo nel ciclo.
Andamento negli ultimi trimestri
Ciclo | Imp | Prob | Pross | Vel | Score
2026Q4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Rischio entrato nel registro nel 2026Q4: l'andamento si vedra' dal prossimo ciclo.
Fonti
Fonte |  |  | Data | Tipo | Rilevanza
Sciopero nazionale del personale bancario e carenza di tecnici IT |  |  | 06/10/2026 | Esterna | Media
Piano di successione dei ruoli IT critici — Direzione Risorse Umane |  |  | 15/11/2026 | Interna | Alta
Azioni
Azione |  |  |  |  | Owner |  | Orizzonte · stato
• Estendere il piano di successione a tutti i ruoli IT critici, con backup formati. |  |  |  |  | Direzione Risorse Umane |  | 6 mesi · Approvata (ciclo 2026Q4)
Perche': Oggi il Piano di successione copre circa meta' dei ruoli critici: e' la lacuna principale del rischio. |  |  |  | Effetto atteso: Ogni ruolo critico con un sostituto formato; i ruoli senza sostituto (KRI di esposizione) devono scendere sotto la soglia di attenzione.
• Definire i servizi minimi IT garantiti in caso di sciopero, d'intesa con le rappresentanze. |  |  |  |  | Direzione Sistemi Informativi |  | 3 mesi · Approvata (ciclo 2026Q4)
Perche': Senza servizi minimi concordati un'astensione puo' fermare processi critici o imporre turni non conformi. |  |  |  | Effetto atteso: Un danno minore in caso di sciopero (Impatto) e turni di copertura conformi agli obblighi di lavoro.
KRI in vigore
Indicatore |  |  |  | Valore | Soglie (attenzione / allerta) | Ciclo prima | Stato
[Esposizione] Ruoli IT critici senza sostituto formato (n) |  |  |  | — | 3,0 / 6,0 | — | Non rilevato
Perche' lo misuriamo: Misura quanto la Banca e' esposta: ogni ruolo critico senza sostituto e' un punto di blocco. |  |  |  | Effetto atteso: In calo con l'estensione del piano di successione, fino a zero.
[Evoluzione] Turnover volontario annualizzato del personale IT (%) |  |  |  | — | 8,0 / 12,0 | — | Non rilevato
Perche' lo misuriamo: Misura quanto cresce la perdita di competenze tecniche. |  |  |  | Effetto atteso: Stabile sotto la soglia di attenzione; oltre la soglia di allerta il rischio si avvicina e la Prossimita' va rivista.
Legenda — Imp = Impatto, Prob = Probabilita, Pross = Prossimita, Vel = Velocity (1-5, 5 = peggiore; n.v. = non valutata, nessuna fonte ne documenta i tempi). Rilevanza di una fonte per la previsione: Alta = fonte primaria o caso documentato, Media = fonte specializzata, Bassa = generalista. Presidio = giudizio della Banca sui controlli, fuori dallo score. X = anni per decidere e avviare la mitigazione; Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi; AGIRE ORA = X + Y > Z. Livello di allerta (calcolato dal registro): Attivazione = almeno due fra AGIRE ORA, KRI in rosso, notizie in peggioramento; Attenzione = uno di questi, o margine sotto l'anno con P x I alto, presidio assente o KRI in ambra; Monitoraggio = gli altri. KRI = indicatore di rischio, di esposizione (quanto la Banca e' esposta) o di evoluzione (quanto cresce il fenomeno). ◆ = tema all'attenzione del supervisore.

## NFR-09
Horizon Scan NFR — schede dei rischi · ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno
10 · NFR-09 · Violazione di sanzioni internazionali tramite triangolazioni | [5 empty] | score 2,90 ● 0,00 · Margine 1,3 anni · Monitoraggio
L1-04 · Clientela, prodotti e prassi professionali |  | Driver: DRV-GEO |  | Owner: Funzione Compliance · Presidio: Non verificato |  | ◆ Attenzione del supervisore | Esito: Confermato · validato
Il rischio
Pagamenti di clientela corporate verso controparti sanzionate interposte in paesi terzi, non intercettati dal filtro sanzioni.
Razionale: il fenomeno in termini di rischio
Le sanzioni internazionali si aggirano interponendo controparti in paesi terzi (causa); un pagamento di un cliente corporate raggiunge cosi' una controparte sanzionata senza che il filtro lo intercetti (evento); la Banca rischia sanzioni gravi e danno reputazionale (danno). Nessuna evidenza nuova nel trimestre: valori confermati.
Valutazione, dimensione per dimensione (valori validati)
Dimensione | Valore | Perche' questo valore: informazioni e documenti
Impatto | 4 | Grave. Il Nuovo pacchetto di sanzioni UE impone una due diligence rafforzata: una violazione comporta una sanzione probabile.
Probabilita | 2 | Improbabile. L'Analisi dei flussi verso paesi di transito della Compliance mostra volumi contenuti verso quei paesi.
Prossimita | 2 | Da due a tre anni. Nessun caso documentato presso la Banca o banche comparabili.
Velocity | 3 | Da tre a sei mesi. Una violazione emerge di solito con le verifiche successive ai pagamenti, nei mesi seguenti (Analisi dei flussi).
Score composito 2,90 = (0,35 x 4 + 0,25 x 2 + 0,20 x 2 + 0,20 x 3) / 1,00. La rilevanza delle fonti e' nella tabella Fonti.
Urgenza (disuguaglianza di Mosca) e livello di allerta
Livello di allerta: Monitoraggio — nessun segnale forte.
Margine 1,3 anni. Tempo necessario X + Y = 0,25 + 1,00 = 1,25 anni; tempo disponibile Z = 2,5 anni (Prossimita 2). Margine Z - (X + Y) = 1,25.
Cosa e' cambiato nel ciclo
Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente.
Andamento negli ultimi trimestri
Ciclo | Imp | Prob | Pross | Vel | Score
2026Q1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2.9
2026Q2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2.9
2026Q3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2.9
2026Q4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2.9
Fonti
Fonte |  |  | Data | Tipo | Rilevanza
Nuovo pacchetto di sanzioni UE con obblighi di due diligence rafforzata |  |  | 24/02/2026 | Esterna | Alta
Analisi dei flussi verso paesi di transito — Compliance |  |  | 12/03/2026 | Interna | Alta
Azioni
Azione |  |  |  |  | Owner |  | Orizzonte · stato
• Estendere lo screening sanzioni alle controparti indirette dei pagamenti verso paesi di transito. |  |  |  |  | Funzione Compliance |  | 12 mesi · Approvata (ciclo 2026Q2)
Perche': Chiude la lacuna sulle triangolazioni, oggi non coperte dal filtro. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Formare gli operatori dei pagamenti esteri sugli indicatori di triangolazione segnalati dalle autorita'. |  |  |  |  | Funzione Compliance |  | 12 mesi · Approvata (ciclo 2026Q3)
Perche': Lo screening esteso (2026Q2-NFR-09-A1) copre le controparti note; gli indicatori aiutano sui casi che il filtro non vede. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Chiedere ai corrispondenti esteri il beneficiario finale dei pagamenti verso i paesi di transito segnalati. |  |  |  |  | Funzione Compliance |  | 12 mesi · Approvata (ciclo 2026Q4)
Perche': Lo screening esteso (2026Q2-NFR-09-A1) e la formazione (2026Q3-NFR-09-A1) dipendono dai dati disponibili: senza il beneficiario finale la triangolazione non si vede. |  |  |  | Effetto atteso: Piu' pagamenti sospetti fermati all'origine (NFR-09-K1 puo' salire, ed e' un buon segno) e una Probabilita' che resta bassa anche se i flussi crescono.
KRI in vigore
Indicatore |  |  |  | Valore | Soglie (attenzione / allerta) | Ciclo prima | Stato
[Evoluzione] Pagamenti bloccati dal filtro sanzioni ogni 10.000 verso paesi di transito (n/10k) |  |  |  | 4 | 2,0 / 5,0 | 4.2 | Ambra
Perche' lo misuriamo: Misura la pressione delle triangolazioni sui pagamenti della Banca. |  |  |  | Effetto atteso: Puo' salire dopo l'estensione dello screening, perche' il filtro vede di piu'; oltre la soglia di allerta senza cambi al filtro il fenomeno sta crescendo.
[Esposizione] Clienti corporate ad alto rischio senza due diligence rafforzata aggiornata (%) |  |  |  | 8 | 5,0 / 15,0 | 9 | Ambra
Perche' lo misuriamo: Misura l'esposizione: i clienti ad alto rischio con verifiche scadute sono il varco piu' probabile. |  |  |  | Effetto atteso: Sotto la soglia di attenzione con le revisioni periodiche della due diligence.
Legenda — Imp = Impatto, Prob = Probabilita, Pross = Prossimita, Vel = Velocity (1-5, 5 = peggiore; n.v. = non valutata, nessuna fonte ne documenta i tempi). Rilevanza di una fonte per la previsione: Alta = fonte primaria o caso documentato, Media = fonte specializzata, Bassa = generalista. Presidio = giudizio della Banca sui controlli, fuori dallo score. X = anni per decidere e avviare la mitigazione; Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi; AGIRE ORA = X + Y > Z. Livello di allerta (calcolato dal registro): Attivazione = almeno due fra AGIRE ORA, KRI in rosso, notizie in peggioramento; Attenzione = uno di questi, o margine sotto l'anno con P x I alto, presidio assente o KRI in ambra; Monitoraggio = gli altri. KRI = indicatore di rischio, di esposizione (quanto la Banca e' esposta) o di evoluzione (quanto cresce il fenomeno). ◆ = tema all'attenzione del supervisore.

## NFR-04
Horizon Scan NFR — schede dei rischi · ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno
11 · NFR-04 · Eventi climatici estremi su sedi e data center | [5 empty] | score 2,80 ● 0,00 · Entro l'anno · Attenzione
L1-05 · Danni a beni materiali |  | Driver: DRV-CLI |  | Owner: Funzione Business Continuity · Presidio: Non verificato |  |  | Esito: Confermato · validato
Il rischio
Alluvioni o ondate di calore che rendono inagibili sedi operative o degradano il data center secondario.
Razionale: il fenomeno in termini di rischio
Eventi climatici estremi sempre piu' frequenti, alluvioni e ondate di calore (causa), possono rendere inagibili sedi operative o degradare il data center secondario (evento); le attivita' di quelle sedi si fermano e il ripristino costa, con disagi per i clienti (danno). Nessun evento sulle sedi nel trimestre e piani per le due sedi critiche in redazione: valori confermati.
Valutazione, dimensione per dimensione (valori validati)
Dimensione | Valore | Perche' questo valore: informazioni e documenti
Impatto | 3 | Rilevante. La Mappa del rischio idrogeologico delle sedi (BCM) indica sedi critiche esposte, il cui blocco degrada processi critici.
Probabilita | 3 | Possibile. L'alluvione in Emilia-Romagna con chiusura di due filiali e' un caso in aziende comparabili e la Banca ha sedi nelle aree a rischio della Mappa.
Prossimita | 3 | Da uno a due anni. Nessun evento in corso sulle sedi della Banca.
Velocity | 2 | Da sei a dodici mesi. L'evento e' rapido, ma le attivita' si spostano sulle altre sedi e il danno pieno arriva solo se l'inagibilita' dura mesi (Mappa del rischio idrogeologico, BCM).
Score composito 2,80 = (0,35 x 3 + 0,25 x 3 + 0,20 x 3 + 0,20 x 2) / 1,00. La rilevanza delle fonti e' nella tabella Fonti.
Urgenza (disuguaglianza di Mosca) e livello di allerta
Livello di allerta: Attenzione — margine sotto l'anno con KRI in ambra o rosso.
Agire entro l'anno. Tempo necessario X + Y = 0,25 + 0,50 = 0,75 anni; tempo disponibile Z = 1,5 anni (Prossimita 3). Margine Z - (X + Y) = 0,75.
Cosa e' cambiato nel ciclo
Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente.
Andamento negli ultimi trimestri
Ciclo | Imp | Prob | Pross | Vel | Score
2025Q4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.6
2026Q1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.6
2026Q2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.8
2026Q3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.8
2026Q4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.8
Fonti
Fonte |  |  | Data | Tipo | Rilevanza
Mappa del rischio idrogeologico delle sedi — BCM |  |  | 30/10/2025 | Interna | Alta
Alluvione in Emilia-Romagna con chiusura di due filiali |  |  | 06/05/2026 | Esterna | Alta
Azioni
Azione |  |  |  |  | Owner |  | Orizzonte · stato
• Redigere piani di continuita' specifici per le due sedi critiche in aree a rischio. |  |  |  |  | Funzione Business Continuity |  | 12 mesi · Approvata (ciclo 2026Q2)
Perche': Il KRI NFR-04-K1 mostra due sedi senza piano: e' il punto scoperto principale. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Provare i piani di continuita' delle due sedi critiche con un'esercitazione di ripartenza in sede alternativa. |  |  |  |  | Funzione Business Continuity |  | 6 mesi · Approvata (ciclo 2026Q3)
Perche': I piani delle due sedi (azione 2026Q2-NFR-04-A1) sono in redazione: senza una prova non si sa se reggono a un evento reale. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Verificare con i fornitori di energia e telecomunicazioni delle due sedi critiche i tempi di ripristino garantiti dopo un'alluvione. |  |  |  |  | Funzione Business Continuity |  | 6 mesi · Approvata (ciclo 2026Q4)
Perche': I piani delle due sedi (2026Q2-NFR-04-A1) e la loro prova (2026Q3-NFR-04-A1) presuppongono energia e rete disponibili, ma nessuno ha verificato in quanto tempo i fornitori le ripristinano. |  |  |  | Effetto atteso: Piani con tempi di ripartenza realistici; i giorni di indisponibilita' dopo un evento (NFR-04-K2) restano sotto la soglia di attenzione.
KRI in vigore
Indicatore |  |  |  | Valore | Soglie (attenzione / allerta) | Ciclo prima | Stato
[Esposizione] Sedi critiche in aree a rischio idrogeologico senza piano specifico (n) |  |  |  | 2 | 1,0 / 3,0 | 2 | Ambra
Perche' lo misuriamo: Misura l'esposizione: ogni sede critica senza piano specifico e' un punto in cui un'alluvione ferma l'operativita'. |  |  |  | Effetto atteso: Atteso a zero dopo i piani di continuita'; se torna a salire, nuove sedi sono entrate nelle aree a rischio della Mappa.
[Evoluzione] Giorni di indisponibilita' di sedi per eventi climatici (giorni) |  |  |  | 0 | 2,0 / 5,0 | 0 | Verde
Perche' lo misuriamo: Misura quanto il fenomeno colpisce davvero le sedi della Banca: i giorni persi per eventi climatici. |  |  |  | Effetto atteso: Pochi giorni e in calo con i piani di continuita'; oltre la soglia di allerta il rischio si sta manifestando e la Prossimita' va rivista.
Legenda — Imp = Impatto, Prob = Probabilita, Pross = Prossimita, Vel = Velocity (1-5, 5 = peggiore; n.v. = non valutata, nessuna fonte ne documenta i tempi). Rilevanza di una fonte per la previsione: Alta = fonte primaria o caso documentato, Media = fonte specializzata, Bassa = generalista. Presidio = giudizio della Banca sui controlli, fuori dallo score. X = anni per decidere e avviare la mitigazione; Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi; AGIRE ORA = X + Y > Z. Livello di allerta (calcolato dal registro): Attivazione = almeno due fra AGIRE ORA, KRI in rosso, notizie in peggioramento; Attenzione = uno di questi, o margine sotto l'anno con P x I alto, presidio assente o KRI in ambra; Monitoraggio = gli altri. KRI = indicatore di rischio, di esposizione (quanto la Banca e' esposta) o di evoluzione (quanto cresce il fenomeno). ◆ = tema all'attenzione del supervisore.

## NFR-11
Horizon Scan NFR — schede dei rischi · ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno
12 · NFR-11 · Fine del supporto dei sistemi di pagamento legacy | [5 empty] | score 2,80 ● 0,00 · AGIRE ORA · Attivazione
L1-06 · Interruzione dell'operativita' e disfunzione dei sistemi |  | Driver: DRV-TEC |  | Owner: Funzione IT Operations · Presidio: Assente |  |  | Esito: Confermato · validato
Il rischio
Componenti del sistema di pagamento fuori supporto del produttore, senza patch di sicurezza e con competenze interne in riduzione.
Razionale: il fenomeno in termini di rischio
Componenti del sistema di pagamento non sono piu' supportate dal produttore e le competenze interne diminuiscono (causa); una vulnerabilita' senza patch viene sfruttata o un guasto non si sa piu' riparare (evento); i pagamenti si degradano o si fermano, con danno ai clienti (danno). Nessuna evidenza nuova nel trimestre: valori confermati.
Valutazione, dimensione per dimensione (valori validati)
Dimensione | Valore | Perche' questo valore: informazioni e documenti
Impatto | 3 | Rilevante. L'Inventario delle componenti fuori supporto (IT) riguarda il sistema di pagamento, processo critico per molti clienti.
Probabilita | 3 | Possibile. La Comunicazione del produttore sulla fine del supporto esteso conferma che non arriveranno piu' patch: la Banca e' esposta.
Prossimita | 3 | Da uno a due anni. Nessun incidente in corso; il rischio cresce con il tempo senza patch.
Velocity | 2 | Da sei a dodici mesi. Le vulnerabilita' si accumulano gradualmente sulle componenti senza supporto (Inventario IT).
Score composito 2,80 = (0,35 x 3 + 0,25 x 3 + 0,20 x 3 + 0,20 x 2) / 1,00. La rilevanza delle fonti e' nella tabella Fonti.
Urgenza (disuguaglianza di Mosca) e livello di allerta
Livello di allerta: Attivazione — AGIRE ORA; KRI in rosso.
AGIRE ORA: X+Y > Z. Tempo necessario X + Y = 0,25 + 3,00 (con 3,0 anni di adeguamento strutturale, stimati da A1 e validati; motivo: stima; la sostituzione delle componenti legacy e' un programma pluriennale, che va oltre le azioni del ciclo) = 3,25 anni; tempo disponibile Z = 1,5 anni (Prossimita 3). Margine Z - (X + Y) = -1,75.
Cosa e' cambiato nel ciclo
Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente.
Andamento negli ultimi trimestri
Ciclo | Imp | Prob | Pross | Vel | Score
2025Q4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.8
2026Q1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.8
2026Q2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.8
2026Q3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.8
2026Q4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.8
Fonti
Fonte |  |  | Data | Tipo | Rilevanza
Inventario delle componenti fuori supporto — IT |  |  | 30/09/2025 | Interna | Alta
Comunicazione del produttore sulla fine del supporto esteso |  |  | 31/01/2026 | Esterna | Media
Azioni
Azione |  |  |  |  | Owner |  | Orizzonte · stato
• Piano di sostituzione delle componenti fuori supporto del sistema di pagamento. |  |  |  |  | Funzione IT Operations |  | 12 mesi · Approvata (ciclo 2026Q2)
Perche': Oggi non ci sono patch per le componenti fuori supporto. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Isolare in un segmento di rete dedicato le componenti fuori supporto del sistema di pagamento, in attesa della sostituzione. |  |  |  |  | Funzione IT Operations |  | 12 mesi · Approvata (ciclo 2026Q3)
Perche': La sostituzione (2026Q2-NFR-11-A1) richiede anni: l'isolamento riduce subito la superficie di attacco. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Ottenere dal produttore un supporto esteso a pagamento per le componenti fuori supporto piu' critiche, fino alla sostituzione. |  |  |  |  | Funzione IT Operations |  | 12 mesi · Approvata (ciclo 2026Q4)
Perche': La sostituzione (2026Q2-NFR-11-A1) e' un programma pluriennale e l'isolamento (2026Q3-NFR-11-A1) non corregge le vulnerabilita': il supporto esteso riporta le patch sulle componenti piu' esposte. |  |  |  | Effetto atteso: Il numero di componenti senza patch (NFR-11-K1) inizia a scendere; il rischio resta urgente finche' il programma non e' avanzato.
KRI in vigore
Indicatore |  |  |  | Valore | Soglie (attenzione / allerta) | Ciclo prima | Stato
[Esposizione] Componenti del sistema di pagamento fuori supporto (n) |  |  |  | 6 | 3,0 / 8,0 | 6 | Ambra
Perche' lo misuriamo: Misura quanta parte del sistema di pagamento e' senza supporto: e' l'esposizione della Banca. |  |  |  | Effetto atteso: In calo con il piano di sostituzione; se sale, altre componenti sono uscite dal supporto.
[Evoluzione] Vulnerabilita' senza patch disponibile sui sistemi legacy (n) |  |  |  | 6 | 2,0 / 6,0 | 5 | Rosso
Perche' lo misuriamo: Misura quanto cresce la minaccia sulle componenti senza supporto. |  |  |  | Effetto atteso: Cresce nel tempo finche' le componenti restano; oltre la soglia di allerta servono subito misure compensative.
Legenda — Imp = Impatto, Prob = Probabilita, Pross = Prossimita, Vel = Velocity (1-5, 5 = peggiore; n.v. = non valutata, nessuna fonte ne documenta i tempi). Rilevanza di una fonte per la previsione: Alta = fonte primaria o caso documentato, Media = fonte specializzata, Bassa = generalista. Presidio = giudizio della Banca sui controlli, fuori dallo score. X = anni per decidere e avviare la mitigazione; Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi; AGIRE ORA = X + Y > Z. Livello di allerta (calcolato dal registro): Attivazione = almeno due fra AGIRE ORA, KRI in rosso, notizie in peggioramento; Attenzione = uno di questi, o margine sotto l'anno con P x I alto, presidio assente o KRI in ambra; Monitoraggio = gli altri. KRI = indicatore di rischio, di esposizione (quanto la Banca e' esposta) o di evoluzione (quanto cresce il fenomeno). ◆ = tema all'attenzione del supervisore.

## NFR-08
Horizon Scan NFR — schede dei rischi · ciclo 2026Q4 · dati al 31/12/2026 · validato · Uso interno
13 · NFR-08 · Accessi impropri di dipendenti ai dati dei clienti | [5 empty] | score 2,75 ● 0,00 · Margine 1 anno · Monitoraggio
L1-01 · Frode interna |  | Driver: DRV-HUM, DRV-CON |  | Owner: Funzione Sicurezza delle Informazioni · Presidio: Non verificato |  |  | Esito: Confermato · validato
Il rischio
Dipendenti che consultano o estraggono dati di clienti senza motivo di servizio, per curiosita' o a favore di terzi.
Razionale: il fenomeno in termini di rischio
Molti dipendenti hanno accesso ai dati dei clienti per lavoro (causa); alcuni li consultano o li estraggono senza motivo di servizio, per curiosita' o per terzi (evento); ne seguono violazioni della privacy, sanzioni e perdita di fiducia dei clienti (danno). Nessuna evidenza nuova nel trimestre: valori confermati.
Valutazione, dimensione per dimensione (valori validati)
Dimensione | Valore | Perche' questo valore: informazioni e documenti
Impatto | 3 | Rilevante. Il Provvedimento dell'autorita' privacy su accessi abusivi in una banca mostra sanzioni e clientela ampia coinvolta.
Probabilita | 2 | Improbabile. Gli Esiti del monitoraggio degli accessi ai dati clienti (SOC) non hanno rilevato casi rilevanti presso la Banca.
Prossimita | 3 | Da uno a due anni. Nessun caso in corso presso la Banca.
Velocity | 3 | Da tre a sei mesi. Con la revisione annuale degli accessi un abuso puo' restare nascosto per mesi prima di emergere (monitoraggio SOC).
Score composito 2,75 = (0,35 x 3 + 0,25 x 2 + 0,20 x 3 + 0,20 x 3) / 1,00. La rilevanza delle fonti e' nella tabella Fonti.
Urgenza (disuguaglianza di Mosca) e livello di allerta
Livello di allerta: Monitoraggio — nessun segnale forte.
Margine 1 anno. Tempo necessario X + Y = 0,25 + 0,25 = 0,50 anni; tempo disponibile Z = 1,5 anni (Prossimita 3). Margine Z - (X + Y) = 1,00.
Cosa e' cambiato nel ciclo
Nessun valore cambiato: confermato sulle fonti del ciclo precedente.
Andamento negli ultimi trimestri
Ciclo | Imp | Prob | Pross | Vel | Score
2025Q4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.75
2026Q1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.75
2026Q2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.75
2026Q3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.75
2026Q4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.75
Fonti
Fonte |  |  | Data | Tipo | Rilevanza
Esiti del monitoraggio degli accessi ai dati clienti — SOC |  |  | 10/11/2025 | Interna | Alta
Provvedimento dell'autorita' privacy su accessi abusivi in una banca |  |  | 08/04/2026 | Esterna | Alta
Azioni
Azione |  |  |  |  | Owner |  | Orizzonte · stato
• Revisione trimestrale automatica degli accessi ai dati clienti senza pratica associata. |  |  |  |  | Funzione Sicurezza delle Informazioni |  | 3 mesi · Approvata (ciclo 2026Q2)
Perche': Oggi la revisione degli accessi e' annuale e a campione. |  |  |  | Effetto atteso: non indicato nel razionale di A1.
• Estendere il blocco automatico degli accessi senza pratica alle applicazioni di filiale e al call center. |  |  |  |  | Funzione Sicurezza delle Informazioni |  | 3 mesi · Approvata (ciclo 2026Q4)
Perche': Il blocco (2026Q3-NFR-08-A1) copre oggi solo l'applicazione centrale: gli accessi da filiale e call center restano fuori. |  |  |  | Effetto atteso: Abusi fermati su tutti i canali; gli accessi senza pratica (NFR-08-K1) scendono sotto la soglia di attenzione.
KRI in vigore
Indicatore |  |  |  | Valore | Soglie (attenzione / allerta) | Ciclo prima | Stato
[Evoluzione] Accessi ai dati clienti senza pratica associata (n/mese) |  |  |  | 19 | 20,0 / 50,0 | 22 | Verde
Perche' lo misuriamo: Misura il comportamento che precede l'abuso: consultazioni senza una pratica che le giustifichi. |  |  |  | Effetto atteso: In calo con la revisione trimestrale; un aumento improvviso e' un segnale da indagare subito.
[Esposizione] Utenze con profili di accesso non rivisti nell'anno (%) |  |  |  | 4 | 5,0 / 15,0 | 5 | Verde
Perche' lo misuriamo: Misura quante utenze hanno piu' accessi del necessario: e' l'esposizione della Banca. |  |  |  | Effetto atteso: Sotto la soglia di attenzione dopo ogni revisione dei profili.
Legenda — Imp = Impatto, Prob = Probabilita, Pross = Prossimita, Vel = Velocity (1-5, 5 = peggiore; n.v. = non valutata, nessuna fonte ne documenta i tempi). Rilevanza di una fonte per la previsione: Alta = fonte primaria o caso documentato, Media = fonte specializzata, Bassa = generalista. Presidio = giudizio della Banca sui controlli, fuori dallo score. X = anni per decidere e avviare la mitigazione; Y = anni per mitigare (azioni o adeguamento strutturale); Z = anni prima che il rischio possa manifestarsi; AGIRE ORA = X + Y > Z. Livello di allerta (calcolato dal registro): Attivazione = almeno due fra AGIRE ORA, KRI in rosso, notizie in peggioramento; Attenzione = uno di questi, o margine sotto l'anno con P x I alto, presidio assente o KRI in ambra; Monitoraggio = gli altri. KRI = indicatore di rischio, di esposizione (quanto la Banca e' esposta) o di evoluzione (quanto cresce il fenomeno). ◆ = tema all'attenzione del supervisore.